附件3-1：

专项资金绩效目标表
（  2017年度）

填报单位（盖章）：永兴县农业局

| 专项名称 | 粮食生产专项 | 专项属性 | 延续专项□ 新增专项□ |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 农业局 | 资金总额（万元） | 607 |
| 部门相应职能职责概述 | 稳定和扩大双季稻种植面积，提高水稻单产，全面发展旱粮生产，大力发展冬季农业，杜绝耕地抛荒，发展优质稻生产，培育和扶持适度规模种粮大户、专业合社、社会化服务组织，推广粮油生产新技术。协助财政部门做好农业“三项补贴”改革工作。 |
| 专项立项 依据 | 1、全国经济工作会和农村工作会精神、省市粮食生产工作要求、《关于全县粮油生产发展的实施意见 》（永办法发【2013】8号）。2、《永兴县农业“三项补贴”改革方案》。3、《永兴县耕地抛荒治理工作方案》4、国家农办财[20011]24号、湘农业联[20011]73号 |
| 专项实施 进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
|  | 1、集中育秧 | 2017年3月 | 2017年5月 |
|  | 2、粮油生产办点示范 | 2017年3月 | 2017年11月 |
|  | 3、油菜生产办点示范 | 2017年8月 | 2018年5月 |
|  | 4、适度规模经营扶持 | 2017年4月 | 2018年4月 |
|  | 5、耕地抛荒治理 | 2017年3月 | 2017年12月 |
| 专项长期 绩效目标 | 粮食生产面积稳定80万亩以上、粮食总产33万吨以上，油菜生产面积20万亩以上、菜籽产量3万吨，达到粮油生产大县水平，保证全县粮油生产安全。杜绝耕地抛荒，实现零抛荒，耕地质量提高一个等级，双季稻面积稳定在56万亩以上，适度规模种粮大户、专业合作社、社会化服务组织年增10﹪ |
| 专项年度 绩效目标 | 开展早稻集中育秧示范3万亩、做好15个产粮大县粮食监测点粮食生产示范、完成1万亩油菜生产示范、培育种粮大户和改善种粮大户生产、烘干、仓储条件，做好主要公路沿线耕地抛荒治理。 |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 粮油生产面积、产量、良种覆盖率 | 粮食生产面积达到80万亩以上、粮食总产33万吨以上。油菜种植面积20万亩以上、菜籽总产3万吨以上；粮油作物良种覆盖率达100%。 | 粮油生产面积、产量、良种覆盖率 |
|  |  | 质量指标 | 标准 | 稻米国标2级以上、油菜达到“双低”“双高”标准 | 标准 |
|  |  | 时效指标 | 季别 | 三季 | 季别 |
|  |  | 成本指标 | 元/亩 | 800 | 元/亩 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 单位面积增产 | 5% | 单位面积增产 |
|  |  | 社会效益指标 | 单位面积增收 | 100元/亩/季 | 单位面积增收 |
|  |  | 生态效益指标 | 农产品标准 | 无公害 | 农产品标准 |
|  |  | 可持续影响指标 | 粮油生产安全 | 保障供给 | 粮油生产安全 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意度 | 98% | 满意度 |
| 专项实施 保障措施 | 专项组织机构：县粮食生产工作领导小组及办公室；永兴县高产创建工作领导小组及办公室。 相关管理制度及方案： 1、永兴县委办公室关于印发《永兴县粮食生产目标管理考核办法》的通知 ﹙永办【2014】12号﹚ 2、永兴县委办公室关于印发《永兴县耕地抛荒治理工作方案》的通知 ﹙永办【2014】12号﹚ 3、永兴县委办公室关于印发《永兴县耕地抛荒治理目标管理考核方案》的通知﹙永办【2014】12号﹚ 4、永兴县人民政府办公室关于印发《永兴县农业“三项补贴”改革实施方案》的通知﹙永政办函【201】101号﹚ 5、永兴县人民政府办公室关于印发《永兴县2017年粮食生产工作方案》的通知﹙永政办函【2017】38号﹚ 6、永兴县人民政府办公室关于印发《永兴县2016年秋冬季农业生产实施方案》的通知﹙永政办函【2016】97号﹚ 7、《永兴县粮食生产适度规模经营主体扶持暂行办法》﹙永政办函【2016】24号﹚ |