## 县本级项目计划
永兴县2018年中央预拨财政专项扶贫资金（扶贫发展）项目计划(一）
单位：万元
单 位 | 创业致富带头人培训费 | 雨露计划补助资金 | 危房改造3+1政策上级补助资金 | 小 计
县本级 | 18.11 | 49.09 | 373.8 | 441
合 计 | 18.11 | 49.09 | 373.8 | 441

## 乡镇项目计划
永兴县2018年中央预拨财政专项扶贫资金（扶贫发展）项目计划（二）
单位：万元、户、人
序号 | 乡 镇 | 村 名 | 村类别 | 所属行业部门 | 项目名称 | 项目建设内容 |  |  | 投资概算及资金来源 |  |  | 贫困户受益情况 |  | 备注
[6 empty] | 规模 | 开工日期 | 完工日期 | 合计 | 财政专项资金 | 其他资金 | 户数 | 人数
1 | 油麻镇 | 玉兰村 | 一类 | 交通 | 玉兰组环村路工程 | 长200m | 20180301 | 20180701 | 28 | 9 | 19 | 140 | 580
2 | 悦来镇 | 平田村 | 一类 | 交通 | 毛家组环村公路硬化 | 环村公路水泥硬化1.5公里，宽4.5米.厚度0.2米 | 20180802 | 20181003 | 60 | 9 | 51 | 8 | 26
3 | 马田镇 | 水源村 | 一类 | 交通 | 贺家片址渡河大桥 | 跨度24米，高5米，宽4米。 | 201805 | 201812 | 26 | 9 | 17 | 7 | 16
4 | 马田镇 | 宋家村 | 一类 | 交通 | 3、16组至4、5组通组公路硬化 | 1200米长、宽3.5米、厚0.2米 | 20180601 | 20181231 | 40 | 9 | 31 | 9 | 20
5 | 洋塘乡 | 羊乌村 | 一类 | 交通 | 通组公路硬化 | 长1.2千米、宽4.5米、厚0.2米 | 20180415 | 20180915 | 47 | 9 | 38 | 15 | 61
6 | 金龟镇 | 水湄村 | 一类 | 交通 | 曹家至横垅通组公路硬化 | 长1400米×4.5米×0.2米 | 20180301 | 20181231 | 38 | 8 | 30 | 22 | 85
7 | 樟树镇 | 树头村 | 一类 | 交通 | 老树头至坦山且道路硬化 | 长1500米 | 20180801 | 20181030 | 40 | 9 | 31 | 15 | 35
8 | 柏林镇 | 东冲村 | 一类 | 交通 | 东冲村大坪组到陈门村下石组公路扩宽硬化整修工程 | 长5公里 | 20180628 | 20181228 | 160 | 9 | 151 | 48 | 161
9 | 鲤鱼塘镇 | 足泉洞瑶族村 | 一类 | 交通 | 枫树至长垅通组公路 | 长1.2公里 | 20180301 | 20181231 | 38 | 9 | 29 | 19 | 52
10 | 大布江乡 | 深洞村 | 一类 | 交通 | 深洞村共11个组公路硬化扫尾工程 | 长3.5公里、宽3.5米、厚0.2米 | 20180401 | 20181231 | 100 | 9 | 91 | 80 | 250
11 | 龙形市乡 | 三河洲村 | 一类 | 交通 | 分水坳组公路硬化 | 长2.4公里 | 20180701 | 20181130 | 84 | 9 | 75 | 77 | 246
12 | 七甲乡 | 深洞村 | 一类 | 交通 | 通资兴断头路 | 长4000米 | 20180501 | 20181231 | 180 | 9 | 171 | 85 | 263
| 合计 | [7 empty] | 841 | 107 | 734 | 525 | 1795