附件1-1：

专项资金绩效目标表
（2018年度）

填报单位（盖章）：县农村经营服务站

| 专项名称 | 农村土地确权登记颁证项目 | 专项属性 | 延续专项( 新增专项□ |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 永兴县农村经营服务站 | 资金总额（万元） | 897.8 |
| 部门相应职能职责概述 | 稳定完善以家庭联产承包为基础的双层经营体制，加强农村土地承包管理，推进农村土地流转，促进农业规模化、产业化、现代化发展 |
| 专项立项 依据 | 根据2015年永兴县第3次党政联席会议纪要、中发[2015]1号、省委办公厅《关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见》（湘办发[2015]37号）、《省确权办关于48个县市区农村土地确权登记颁证整县推进工作的批复》、《永兴县整县推进农村土地确权登记颁证工作实施方案的通知》（永办发[2015]13号） |
| 专项实施进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
|  | 1、组织宣传发动 | 2015年7月15日 | 2015年7月31日 |
|  | 2、调查摸底 | 2015年8月1日 | 2015年9月30日 |
|  | 3、权属核实 | 2015年10月1日 | 2016年10月30日 |
|  | 4、公示确认 | 2016年11月1日 | 2017年11月30日 |
|  | 5、信息平台建设 | 2017年12月1日 | 2018年1月31日 |
|  | 6、县级自查 | 2017年12月1日 | 2018年2月28日 |
|  | 7、档案整理 | 2018年3月1日 | 2018年8月30日 |
|  | 8、颁证 | 2017年12月1日 | 2018年10月30日 |
|  | 9、总结验收 | 2018年11月1日 | 2018年12月31日 |
| 专项长期绩效目标 | 通过农村土地确权登记颁证工作，建立四至清楚、面积准确、制度健全、档案规范的农村土地承包关系，赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转、抵押、担保权能，推进农村土地规模快速流转，促进农业规模化、产业化、现代化。 |
| 专项年度绩效目标 | 抓好农村土地确权登记数据自查，建立土地承包管理信息平台，发放土地承包权证，整理土地承包档案，让农民吃下定心丸，赋予农村土地承包权益，推进农村产权制度改革。 |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 登记农村土地，向农户发放土地承包权证 | 登记土地52.735万亩，发证14.6万余户 |  |
|  |  | 质量指标 | 提供土地确权登记优质服务 | 稳定和规范土地承包关系 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成各阶段任务 | 2018年底前完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 中央、省、县财政安排 | 中央安排10元/亩，省级安排20元/亩，县级约安排6元/亩 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农业规模经营，增加农民收入 | 为农民增收6000万以上 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 赋予农民土地承包收益使用等权能 | 推进农村产权制度改革 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 促进土地流转，减少土地抛荒 | 流转土地1万亩以上，减少抛荒1万亩以上 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动农业规模化、产业化 | 新增新型规模经营主体80个以上 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 提高农民满意度 | 满意度达95%以上 |  |
| 专项实施 保障措施 | 为确保农村土地确权登记颁证项目顺利实施，我县成立了由县委书记为顾问，县委副书记、县长任组长，县委、县政府分管联系农业工作的领导任副组长，县政府办、县农办、县国土局、县农业局、县林业局、县农经站等相关单位主要负责人为成员的工作领导小组，领导小组办公室设在县农经站。制定了《整县推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作实施方案》（永办发[2015]13号），制定了详细的工作措施、工作步骤，项目资金统一由县财政支付局设立专户管理，切实保障该项工作顺利推进。 |
| 财政部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 |

填报人：王政义	 联系电话：18975525638   填报日期：2017年12月15日