附件

永兴县财政专项资金绩效评价指标评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| 项目  决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化。 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）。 | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）。 | 3 |
| 决策  程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续。 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）。 | 5 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）。 | 2 |
| 分配  结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）。 | 6 |
| 项目  管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 2 |
| 到位  时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 1 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分。 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确。 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 |
| 管理  制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。 | 建立健全项目管理制度（2分），严格执行相关项目管理制度（7分）。 | 9 |
| 项目  绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标。 | 对照绩效目标评价产出数量（5分）。 | 4 |
| 产出  质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标。 | 对照绩效目标评价产出质量（4分）。 | 4 |
| 产出  时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标。 | 对照绩效目标评价产出时效（3分）。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制。 | 对照绩效目标评价产出成本（3分）。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益。 | 对照绩效目标评价经济效益（8分）。 | 8 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益。 | 对照绩效目标评价社会效益（8分）。 | 8 |
| 环境  效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响。 | 对照绩效目标评价环境效益（8分）。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。 | 对照绩效目标评价可持续影响（8分）。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度。 | 对照绩效目标评价服务对象满意度（8分）。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 97 |

说明：评分95-100分为优秀，85-94.9分为良好，70-84.9分为合格，70分以下为不合格。