| 项目支出绩效目标自评表 （2018年度） |
| --- |
| 项目名称 | 烤烟生产发展资金 | 项目负责人及电话 | 陈永红13973538460 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 永兴县烤烟工作办公室 |
| 资金情况 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 805.96 | 513.27 | 10 | 64 | 6.4 |
|  | 其中：本年财政拨款 | 805.96 | 513.27 | - | 64 | - |
|  | 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  | 实现全县种植烤烟3.9万亩，收购烟叶9.7万担，实现烟叶税2900万元的工作目标。 | 完成烤烟种植面积3.87万亩，占计划99.2%；收购烟叶8.2万担，占计划84.5%；实现烟叶税收2463.7万元，占计划85%。 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 种植面积 | 10 | 3.9万亩 | 3.87 | 9.9 | 我县遭受了两次重大洪灾，虽及时采取了生产自救措施，请保险公司核灾，但仍灾情严重。收购后向县级领导汇报，根据全市县实际情况，视同完成。 |
|  |  |  | 收购烟叶 | 10 | 9.7万担 | 8.2 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 产前投入和翻耕奖兑付率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 烟叶等级合格率 | 10 | 80% | 80% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 规定时间完成收购任务 | 10 | 10月上旬 | 10月上旬 | 10 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 实现烟叶税 | 6 | 2900万元以上 | 2464 | 5.1 |  |
|  |  |  | 烟叶总产值1.46 | 6 | 1.46亿元以上 | 1.24 | 5.1 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 烟农增收、财政增税 | 6 | ≥2900 | 2464 | 5.1 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 保护基本烟田 | 6 | 烟稻轮作 | 烟稻轮作 | 6 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 水渠、机耕道、烤房等建设 | 6 | 持续种植 | 持续种植 | 6 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度。 | 10 | 90% | 90% | 10 |  |
| 总分 | 100 |  | 93.6 |  |