附件

| 项目支出绩效目标自评表 （2018年度） |
| --- |
| 项目名称 | 校车管理专项经费 | 项目负责人及电话 | 许莱平13875563800 |
| 主管部门 | 永兴县教育局 | 实施单位 | 永兴县校车办 |
| 资金情况 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 305万 | 269.2万 | 10 | 88.3% | 8 |
|  | 其中：本年财政拨款 | 305万 | 269.2万 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  | 按照《永兴县校车管理专项经费补贴方案》（永校车办发 〔2018〕8号）、关于《永兴县校车使用单位校车管理考核办法》（永校车办发〔2018〕6号）文件精神，拟发放校车运营补贴61万元；农村客运车辆接送学生补贴142万元；校车监控运营服务费18万元；第一代平头校车退出市场补贴71万元；新增校车监控设备及人员经费13万元，共计305万元。 | 按照《永兴县校车管理专项经费补贴方案》（永校车办发 〔2018〕8号）、关于《永兴县校车使用单位校车管理考核办法》（永校车办发〔2018〕6号）文件精神，发放校车运营补贴55.3877万元，农村客运接送学生补贴188.5719万元，校车监控服务费17.2205万元；拨付校车办工作经费8万元，共269.2万元。 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 发放校车运营补贴61万元；农村客运车辆接送学生补贴142万元；校车监控运营服务费18万元；第一代平头校车退出市场补贴71万元；新增校车监控设备及人员经费13万元。 | 10 | 305万元 | 269.2万元 | 8 | 第一代平头校车未在2018年底办好退出校车运营市场相关手续，此项补贴未发放。改进措施：补贴延至2019年度发放。 |
|  |  | 质量指标 | 完成校车运营补贴等经费发放工作 | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成年度任务 | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格执行预算支出 | 20 |  |  | 20 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 |  | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 问卷调查教育持续健康均衡发展 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 加强学生环保、安全意识教育 | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对全县教育教学质量的影响 | 5 |  |  | 5 |  |
|  | 满意度指标 (20分) | 服务对象 满意度指标 | 问卷调查了解服务对象的满意程度 | 10 | 100% | 98% | 9 |  |
| 总分 | 100 |  | 98 |  |