## Sheet1
附件
项目支出绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 中央水利发展资金项目 |  | 项目负责人及电话 |  | 邝志坚13975526730
主管部门 |  |  | 永兴县水利局 |  | 实施单位 |  | 永兴县水利建设项目管理中心
资金情况 |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
（万元） |  |  | 年度资金总额： | 618 | 618 |  |  | 10 | 100 | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 618 | 618 |  |  | - | 100 | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成中小河流综合治理3公里；小型水库除险加固2座；完善山洪灾害防治群测群防项目1个；水利工程维修养护水库3座，农田水利工程0.67亩 |  |  |  | 完成中小河流综合治理3公里；小型水库除险加固2座；完善山洪灾害防治群测群防项目1个；水利工程维修养护水库3座，农田水利工程0.67亩
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
指标
| 产 | 数量指标 | 综合治理河道长度 | 10 | 3公里 | 3公里 |  | 10
| 出 | （25分） | 小型水库除险加固 | 10 | 2座 | 2座 |  | 10
| 指 |  | 群测群防项目 | 5 | 1个 | 1个 |  | 5
| 标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | 100% | 100% |  | 10
| (50分) | （10分）
|  | 时效指标 | 2019年3月完工 | 10 | 100% | 100% |  | 10
（10分）
|  | 成本指标 | 控制在财政投资评审金额内 | 5 | 是 | 是 |  | 5
（5分）
……
| 效 | 经济效益 | 新增供水能力（万立方米） | 10 | 5 | 5 |  | 10
| 益 | 指标
指
| 标 | 社会效益 | 中小河流治理保护人口数量（万人） | 10 | 0.76 | 0.62 |  | 8 | 外出务工和农民进城
| (30分) | 指标
生态效益
指标
|  | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 10 | 是 | 是 |  | 10
……
| 满意度指标 | 服务对象 | 受益群众满意度 | 10 | 95% | 98% |  | 10
| (10分) | 满意度指标
……
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98