## 五小水利工程项目
2018年度五小水利工程项目支出绩效目标自评表
项目名称 |  | 五小水利工程项目 | 项目负责人及电话
主管部门 |  | [05]农业股 | 实施单位 | [500011]永兴县扶贫开发办公室
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 553.05
|  | 其中：财政拨款 | 553.05
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 对各乡镇贫困村水渠维修、机耕道建设、塘坝维修及公益性水利设施维修养护、小型农田水利工程建设、新建或改善贫困村饮水设施等。 |  |  | 完成各乡镇村水利基础设施建设子项目57个，完成政府投资553.05万元，逐步完善了贫困村水利基础设施。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值
| 产出指标 | 数量指标 | *小型农田水利工程建设数量（≥**项） | >=15项 | 15项
|  |  | 对各乡镇贫困村水渠维修、机耕道建设、塘坝维修及公益性水利设施维修养护等。 | =22个 | 22个
|  |  | *新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个） | >=20个 | 20个
|  | 质量指标 | 工程设计及符合现行的国家有关水利规程规范和行业标准率 | =100% | 100%
|  |  | 项目（工程）验收合格率 | =100% | 100%
|  | 时效指标 | 完成施工方招投标时间 | <=3月 | 3月
|  |  | 项目竣工时间 | <=12月 | 12月
|  |  | 投入使用时间 | <=12月 | 12月
|  | 成本指标 | 补助标准 | <=12万元/个 | 12万元/个
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | >=4304人 | 4304人
|  |  | 受益群众人数 | >=3.5万人 | 3.5万人
|  |  | *解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人） | >=1450人 | 1450人
|  | 生态效益指标 | 改善农业生产生活条件 | >=3.5万人 | 3.5万人
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限≥**年 | >=10年 | 10年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | *受益贫困人口满意度（≥**%） | >=98% | 98.5%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。