附件

| 专项资金绩效目标自评表 （2019年度） |
| --- |
| 专项资金名称 | 婚姻登记机关创国家3A机关 | 项目负责人及电话 | 王宏辉13973535718 |
| 主管部门 | 永兴县民政局 | 实施单位 | 永兴县民政局社会事务股 |
| 资金情况 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 50.00 | 50 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：本级财政拨款 | 10.00 | 10 | - |  | - |
|  | 其他资金 | 40.00 | 40 | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  | 进行婚姻登记场地改造装修，添置相关设施，创建3A婚姻登记机关 | 开展了创建工作，完成了婚姻登记场所改造装修，实现了结婚和离婚登记场所分开，为创3A婚姻登记机关奠定了基础。基本完成年度绩效目标。 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 创3A机关个数 | 10 | 1个 | 1个 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 创建标准 | 20 | 验收合格 | 投入使用 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付到位率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 创建补助标准 | 10 | 50万元/个 | 50万元 | 10 | 其中证件表格印制复印10万元 |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 政策知晓率 | 30 | ≥95% | 95% | 30 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 对象满意度 | 10 | ≥90% | 90% | 30 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  |