附件

|  |
| --- |
| 专项资金绩效目标自评表（2019年度） |
| 专项资金名称 | 农业产业化专项 | 项目负责人及电话 | 刘兰平（13574549485） |
| 主管部门 | 县农业农村局 | 实施单位 | 县农业农村局 |
| 资金情况（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 117.5 | 117.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本级财政拨款 | 117.5 | 117.5 | - | 100% | - |
| 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 拟新增省四星级以上农庄4家，其中省五星级农庄1家，省四级农庄3家以上。新增市级农业龙头企业2家，新增规模入统农产品加工企业2家以上；获得国家、省、市农业博览会金奖的农业经营主体5家以上。 | 新增省四星级以上农庄5家，其中省五星级农庄1家，省四级农庄4家以上。新增市级农业龙头企业2家，新增规模入统农产品加工企业3家；获得国家、省、市农业博览会金奖的农业经营主体9家。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新增市级农业龙头企业数量 | 　10 | ≥2家 | 　2家 | 10 |  |
| 新增省四星级以上农庄数量　 | 　10 | ≥4家 | 　5家 | 10 |  |
| 质量指标 | 龙头企业、农庄验收合格率　 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 龙头企业、农庄 | 10 | 按期完成 | 按期完成 | 10 |  |
| 成本指标 | 市级农业龙头企业投入　 | 　5 | ≥0.3亿元 | 0.3亿元 | 5 |  |
| 省四星级以上农庄投入　　 | 　5 | ≥0.9亿元　 | 　1亿元 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 农业龙头企业、星级农庄年新增产值 | 12 | ≥5000万元　 | 6100万元 | 12 |  |
| 社会效益指标 | 农业龙头企业、星级农庄带动就业 | 6 | ≥1300人　 | 1350人 | 6 |  |
| 生态效益指标 | 　生态环境及生产环境达到国家标准 | 6 | 达标 | 　达标 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 就业带动能力不断增强　 | 6 | 影响力不断增强 | 　影响力不断增强 | 6 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 客户及周边农户满意度 | 10 | 　≥95% | 　98% | 10 |  |
| **总分** | **100** |  | **100** |  |