附件

| 专项资金绩效目标自评表 （2019年度） |
| --- |
| 专项资金名称 | 农村土地确权登记颁证项目 | 项目负责人及电话 | 谢巧艳 18175735872 |
| 主管部门 | 县农业农村局 | 实施单位 | 县农村经营服务站 |
| 资金情况 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 795.6 | 477.36 | 10 | 60% | 6 |
|  | 其中：本级财政 拨款 |  |  | - |  | - |
|  | 其他资金 | 795.6 | 477.36 | - | 60% | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  | 通过农村土地确权登记颁证工作，建立四至清楚、面积准确、制度健全、档案规范的农村土地承包关系，赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转、抵押、担保权能，推进农村土地规模快速流转，促进农业规模化、产业化、现代化。 | 农村土地确权登记颁证工作已接近尾声，基本建立了四至清楚、面积准确、制度健全、档案规范的农村土地承包关系，为农民对承包地占有、使用、收益、流转、抵押、担保权能奠定了基础，推进了农村土地规模快速流转，促进农业规模化、产业化、现代化。 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 登记农村土地， | 10 | ≧52.74万亩 | 45.91万亩 | 8.7 | 部分村组土地权属不清 |
|  |  |  | 向农户发放土地承包权证 | 10 | ≧14.6万户 | 12.10万户 | 8.3 | 部分村组土地权属不清 |
|  |  | 质量指标 | 土地承包权证发放率 | 10 | 100% | 83% | 8.3 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 10 | 2019年底 | 2019年底 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 土地确权成本 | 10 | 26元/亩 | 26元/亩 | 10 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 增加农民收入 | 10 | ≧6800万元 | 6900万元 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 推进农村产权制度改革 | 5 | 效果明显 | 效果明显 | 5 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 促进土地流转， | 5 | ≧2万亩 | .2.17万亩 | 5 |  |
|  |  |  | 减少土地抛荒 | 5 | ≧1万亩 | 1.1万亩 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 新增新型规模经营主体 | 5 | ≧80个 | 107个 | 5 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 农民满意度 | 10 | ≧95% | 95% | 10 |  |
| 总分 | 100 |  | 95.3 |  |