附件1

2020年重点民生实事考核数据评估认定申报表

| 申报单位（盖章）：永兴县农业农村局 | 申报单位主要负责人 签名(或盖章)： |
| --- | --- |
| 考 核 项 目 | 指标名称 | 全年任务目标 | 实际完成 |
|  | 改（新）建农村户用厕所 | 3360（座） | 已完成3423座。 |
|  | 美丽乡村建设 | 1（个） | 已全部完成。 |
| 申报单位 自评意见 | 所有项目按年初计划如期完成，资金100%已拨付到位。 2020年11月26日 |
| 公示情况（提供复印件） | 已公示 2020年11月26日 |
| 统计部门 评估认定 意 见 | 县（市、区）统计局 年 月 日 | 市统计局 年 月 日 |

申报人：曹孝平   联系电话：15115523203   申报时间：2020年11月26日

附件2

2020年重点民生实事经费支出情况统计表

填报单位：永兴县农业农村局              单位：万元

| 项目名称 | 国 家 投入资金 | 省 级 投入资金 | 市 州 投入资金 | 县市区、乡镇投入资金 | 其他 投入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改（新）建农村户用厕所 |  | 212.5 |  | 168 | 171.2 | 551.7 |
| 美丽乡村建设 |  |  | 5 | 10 | 40 | 55 |

申报人：曹孝平   联系电话：15115523203    申报时间：2020年11月26日

附件3

全县改（新）建农村户用厕所完成数统计表

| 乡镇（街道） | 任务数（户） | 完成数 |
| --- | --- | --- |
| 樟树镇 | 120 | 120 |
| 七甲乡 | 200 | 200 |
| 柏林镇 | 100 | 100 |
| 太和镇 | 205 | 215 |
| 高亭司镇 | 295 | 305 |
| 油麻镇 | 150 | 160 |
| 鲤鱼塘镇 | 310 | 310 |
| 龙形市乡 | 110 | 112 |
| 悦来镇 | 90 | 90 |
| 马田镇 | 260 | 260 |
| 大布江乡 | 80 | 81 |
| 便江街道 | 340 | 340 |
| 黄泥镇 | 230 | 230 |
| 金龟镇 | 200 | 200 |
| 洋塘乡 | 90 | 90 |
| 湘阴渡街道 | 580 | 610 |
| 合 计 | 3360 | 3423 |