附件3

2020年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 农村适龄妇女两癌筛查　 |
| 主管部门 | 　永兴县卫生健康局 | 实施单位 | 永兴县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　99.4 | 99.4 | 　99.4 | 　10 | 　 | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 　10 | 　 | 　10 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 妇字【2016】27号文关于印发《湖南省农村适龄妇女“两癌”免费检查工作方案》的通知;全省未参加两癌免费检查且具有湖南省户籍的35-64岁农村常住女性人口进行免费两癌检查.确保乳腺癌普宫劲癌早发现早治疗，有效的降低两癌的发病率　　　 | 农村和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查7141人，为省下达年度任务7100人的100.58%；查出HPV可疑异常病例944例，患病率为13.22%，查出HPV+宫颈可疑异常病例390例，其中确诊宫颈癌病例3例、宫颈高度病变33例，宫颈低度病变31例，宫颈癌确诊病例3例,已手术治疗2例。乳腺可疑异常病例256 例，患病率3.6 %，其中确诊乳腺癌病例2例、BI-RADS三级231例，BI-RADS四级12例、BI-RADS 0级13例。2例乳腺癌已手术治疗。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 两癌筛查人次 | 　7100 | 　7141 | 　20 | 　20 | 　 |
| 两癌筛查率 | 100% | 　101.4% | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 筛查医疗质量合格率　 | 100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2020.3-8月 | 2020.3-9月 | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本指标 | 财政预算安排筛查医疗成本　 | 140元 | 　 | 　5 | 　5 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 服务对象享受免费筛查 | 　100% | 　 | 　5 | 　5 | 　 |
| 社会效益指标 | 全面做好农村妇女两癌筛查工作，提高妇女健康水平 | 　 | 　 | 　5 | 　5 | 　 |
| 提高妇女生活质量 | 　 | 　 | 　5 | 　5 | 　 |
| 宫颈癌乳腺癌早发现早治疗.大幅提高妇女生活质量　 | 效果显著　 | 效果较好 | 　5 | 　5 | 　 |
| 生态效益指标 | 群众满意度　 | 100% | 　100% |  10 | 10 |  |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 提高妇女生活质量 | 稳步提高 |  | 5 |  5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 良好 | 良好 | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 99 | 　99 |  |

填表人：曹丽君 填报日期：2020 年3月 联系人：黄艳飞