附件

| 专项资金绩效目标自评表 （2020年度） |
| --- |
| 专项资金名称 | 禁养区退养补偿费 | 项目负责人及电话 | 邓梦凯18817152321 |
| 主管部门 | 永兴县畜牧水产事务中心 | 实施单位 | 永兴县畜牧水产事务中心 |
| 资金情况 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 155 | 149.11 | 10 | 96.2% | 9.62 |
|  | 其中：本级财政拨款 |  |  | - |  | - |
|  | 其他资金 | 155 | 149.11 | - | 96.2% | 9.62 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  | 重新调整《永兴县的畜禽养殖区域划分及管理办法》，编制永兴县禁养区规划图，扎实开展禁养区退养，到2020年全面完成禁养区不达标规模养殖场退养任务，实现永兴县“山更青、水更绿、天更蓝”的宏伟目标。2020年禁养区完成31户退养任务。 | 重新调整了《永兴县畜禽养殖区域划分及管理办法》；全面完成了禁养区32户养殖场（户）的退养任务，通过了上级有关部门的验收。 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 禁养区退养户数 | 10 | ≥31户 | 32户 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 禁养区退养验收合格率 | 15 | 100% | 100% | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 按规定时间开展退养工作 | 15 | 2020年底完成 | 2020年7月完成 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 退养补偿标准 | 10 | 60-250元/㎡ | 60-250元/㎡ | 10 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 减少社会矛盾，促进社会和谐 | 10 | 效果明显 | 效果明显 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善生态环境，提高农村人居环境，加快乡村振兴战略建设步伐 | 15 | 效果明显 | 效果明显 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进养殖业向标准化、规模化、集约方向发展，提高规模化程度、规模养殖比重 | 15 | 逐步提高 | 明显提高 | 15 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥95% | 95% | 10 |  |
| 总分 | 100 |  | 99.6 |  |