附件

| 专项资金绩效目标自评表 （2020年度） |
| --- |
| 专项资金名称 | 黄克诚陈列馆布展专项 | 项目负责人及电话 | 王健生 13517356518 |
| 主管部门 | 文旅广体局 | 实施单位 | 永兴县文物保护中心 |
| 资金情况 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 500 | 500 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：本级财政 拨款 |  |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  | 修缮永兴县博物馆黄克诚生平事迹陈列室并陈列布展 | 完成黄克诚生平事迹陈列室的修缮、布展、免费开放 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 补漏维修面积 | 10 | 208㎡ | 208㎡ | 10 |  |
|  |  |  | 生平事迹展布展面积 |  | 960㎡ | 960㎡ |  |  |
|  |  |  | 图片布展数量 |  | ≥300副 | ≥300副 |  |  |
|  |  |  | 实物布展数量 |  | ≥100件 | ≥100件 |  |  |
|  |  |  | 影像厅布置面积 |  | 75㎡ | 75㎡ |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 10 | 2021.7 | 2021.7 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算执行情况 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 促进全县旅游，增加旅游创收 | 10 | ≥100万元 | 100万元 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对外免费开放，开展爱国主义教育，接持游客量 | 10 | ≥20万人次 | 16万人次 | 9 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 优化参观环境，增加游客参观舒适度。 | 5 | 效果明显 | 效果明显 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 吸引各界游客，提升知名度 | 5 | 持续上升 | 持续上升 | 5 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 98% | 99% | 10 |  |
| 总分 | 100 |  | 99 |  |