附件:

**永兴县2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（县农业农村局）项目计划**

单位：户、人、万元

| **序号** | **乡镇（企业）** | **村** | **项目名称** | **项目类别** | | | **实施地点** | **时间进度** | | **责任单位** | **建设内容及规模** | **项目预算总投资（万元）** | **其中** | | **绩效目标** | **联农带**  **农机制** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **类型** | **二级项目类型** | **项目**  **子类型** | **计划开工时间** | **计划完工时间** | **衔接财政资金** | **其他**  **资金** |
|  | 合计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 386.524 | 260 | 126.524 |  |  |
| 1 | 湖南郴乡味农业开发有限公司 | 油麻镇徐家村 | 中药材标准化生产及加工基地建设 | 产业发展 | 产业融合 | 基地建设 | 油麻镇徐家村 | 2022年9月 | 2022年12月 | 油麻镇政府 | 建设中药材岗梅标准化生产基地200亩；购建大型玉竹烘干机（12米6层2.5网宽）及设备房（长12.9m宽5.1m高3m至5.66m）。 | 182.1 | 100 | 82.1 | 预计项目实施后主体增加年产能130吨，增加年销售收入100万元。 | 利益联结脱贫人口2796人 |
| 2 | 永兴溪之绿农业发展有限公司 | 油麻镇溪尾村 | 中药材标准化生产基地建设 | 产业发展 | 产业融合 | 基地建设 | 油麻镇溪尾村 | 2022年9月 | 2022年12月 | 油麻镇政府 | 建设中药材覆盆子标准化生产基地200亩；建设钢结构厂棚160平方米（一层）。 | 126.424 | 100 | 26.424 | 预计项目实施后主体增加年产能50吨，增加年销售收入70万元。 | 利益联结脱贫人口750人 |
| 3 | 永兴县超南越北种养殖专业合作社 | 油麻镇浪石村 | 油茶标准化生产基地建设 | 产业发展 | 产业融合 | 基地建设 | 油麻镇浪石村 | 2022年9月 | 2022年12月 | 油麻镇政府 | 生产生活水井、水池1组；水井深300m、水井口径16cm，水池长10m×宽9m×高2m=180m³;  架电（包括高压线100M、低压线路150m、100KW变压器）。 | 25 | 20 | 5 | 预计项目实施后主体增加年产能30吨，增加年销售收入18万元。 | 利益联结脱贫人口419人 |
| 4 | 永兴县军家桥种养殖专业合作社 | 高亭司镇油市村 | 稻标准化生产基地基础设施建设 | 产业发展 | 产业融合 | 基地建设 | 高亭司镇油市村 | 2022年9月 | 2022年12月 | 高亭司镇政府 | 基地道路硬化长220米、宽3.5米、厚0.2米，建设经济钢架大棚13栋（每个大棚规格长50米、宽8米、高3.6米）。 | 27.4 | 20 | 7.4 | 预计项目实施后主体增加年产能335吨，增加年销售收入26万元。 | 利益联结脱贫人口378人 |
| 5 | 永兴县家兴生态种养殖专业合作社 | 黄泥镇东泽村 | 冰糖橙标准化生产加工基地 | 产业发展 | 产业融合 | 基地建设 | 黄泥镇东泽村 | 2022年9月 | 2022年12月 | 黄泥镇政府 | 道路毛路修整，升高加宽，硬化320米工程。 | 25.6 | 20 | 5.6 | 预计项目实施后主体增加年产能36吨，增加年销售收入43万元。 | 利益联结脱贫人口219人 |