附件

| 项目支出绩效目标自评表 （2021年度） |
| --- |
| 项目支出名称 | 农产品质量安全监管 | 项目负责人及电话 | 袁小飞13973545584 |
| 主管部门 | 县农业农村局 | 实施单位 | 农产品质量安全监管股 |
| 资金情况 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：本级财政 拨款 | 50 | 50 |  | 100% |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  | 确保全县农产品质量安全，县域内不发生重大农产品质量安全事故。 | 县域内未发生重大农产品质量安全事故,上级抽检合格率97%以上。 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 农残检测速测批次（批次） | 2 | ≧2000 | 2003 | 2 |  |
|  |  |  | 农残定量检测批次（批次） | 15 | ≧100 | 486 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 检测合格率（%） | 10 | ≧97 | 99.5 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 5 | 2021年12月底 | 2021年12月28日 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 农残速测 | 2 | 10万元 | 0.5万 | 2 |  |
|  |  |  | 定量检测 | 5 | 12万元 | 31.6万 | 5 |  |
|  |  |  | 农产品质量安全“利剑行动”经费（万元） | 2 | ≤5 | 5 | 2 |  |
|  |  |  | 农村假劣食品治理行动经费（万元） | 2 | ≤2 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 合格证制度实施经费（万元） | 2 | ≤13 | 3.1 | 2 |  |
|  |  |  | 宣传培训经费（万元） | 5 | ≤8 | 7.8 | 5 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 农产品附加值和市场竞争力 | 8 | 提高 | 明显提高 | 8 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 农产品质量安全水平 | 8 | 提高 | 明显提高 | 8 | 通过农产品质量安全县答辩 |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态环境 | 7 | 改善 | 持续改善 | 7 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 农产品品牌美誉度 | 7 | 持续提升 | 持续提升 | 7 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≧90% | ≧98% | 10 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  |