| 项目支出绩效目标自评表 （2021年度） |
| --- |
| 项目支出名称 | 乡镇（街道）应急能力 建设经费 | 项目负责人及电话 | 李军19168088136 |
| 主管部门 | 永兴县应急管理局 | 实施单位 | 应急救援协调股 |
| 资金情况 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 252 | 252 | 10 | 100% |  |
|  | 其中：本级财政 拨款 | 102 | 102 | - | 100% | - |
|  | 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  | 全县乡镇应急能力建设全面提升 | 全县乡镇应急能力建设全面提升 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 乡镇（街道）建设完成率 | 15 | 100% | 100% | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 省验收通过率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 10 | 2022年1月 | 延迟1个月 | 9 |  |
|  |  | 成本指标 | 投入金额 | 15 | 102万元 | 102 | 15 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 事故灾难和自然灾害损失减少 | 8 | ≥50% | 50% | 8 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 人员意外伤亡数量下降 | 8 | ≥30% | 30% | 8 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 森林因火灾破坏面积下降 | 7 | ≥50% | 50% | 7 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提高突发事件的处置能力 | 7 | ≥60% | 59% | 6 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 人民群众安全感 | 10 | ≥98% | 98% | 10 |  |
| 总分 | 100 |  | 98 |  |