附件

| 项目支出绩效目标自评表 （2022年度） |
| --- |
| 项目支出名称 | 森林资源管理 | 项目负责人及电话 | 陈荣15973523869 |
| 主管部门 | 永兴县林业局 | 实施单位 | 中南林业科技大学 |
| 资金情况 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 82.28 | 82.28 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：本级财政 拨款 | 82.28 | 82.28 | - | 100% | - |
|  | 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  | 对我县县域范围内林地保护利用作出的总体安排和综合部署，着重解决我县县域林地资源布局和结构，提出县域林地资源保护利用管理和实施的具体措施。 | 完成了永兴县203.79万亩林地与国土三调数据的融合和补充调查，编制《永兴县2021-2035林地保护利用规划》初稿，完成情况较好。 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 成本指标 | 编制技术服务 | 8 | ≦38.25万元 | ≦38.25万元 | 8 |  |
|  |  |  | 数据融合 | 5 | ≦3万元 | ≦3万 | 5 |  |
|  |  |  | 补充调查 | 7 | ≦39.52万元 | ≦39.52万元 | 7 |  |
|  |  | 数量指标 | 县级规划落界数据库 | 10 | 204万亩 | 204万 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 规划成果的科学性和准确性 | 10 | 100% | 100% | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 永兴县2021-2035林地保护利用规划 | 10 | 2022年1月至2022年12月 | 022年1月至2022年12月 | 9 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 科学经营、持续利用林地 | 8 | 效益明显 | 效益明显 | 8 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 遏制违法破坏森林资源行为 | 8 | 效益明显 | 效益明显 | 8 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 明确林业发展空间，严守生态红线 | 7 | 效益明显 | 效益明显 | 7 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 严格林地保护和合理利用 | 7 | 效益明显 | 效益明显 | 6 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众支持、满意度高 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | 100 |  | 97 |  |