附件

| 项目支出绩效目标自评表 （2022年度） |
| --- |
| 项目支出名称 | 城管设施维护管理费 | 项目负责人及电话 | 李乔楠 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 永兴县城市管量和综合执法局 |
| 资金情况 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 310.3 | 179.36 | 10 | 57.8% | 5.8 |
|  | 其中：本级财政 拨款 | 310.3 | 179.36 | - |  | - |
|  | 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  | 目标1:对县城区范围内的水收集、运输和处理，餐厨垃圾收运覆盖率达到100%;目标2:为有效治理城市顽疾“牛皮癣”，运用市场化运作手段，牛皮癣清理实行市场化外包服务，确保区内主次干道的“牛皮癣”清洁率100%，投诉处理率100%;目标3:确保20个直饮水点合规运行率100%;目标4:完成春节和国庆节日氛围营造:目标5:保障11个城管(环卫)执法亭正常运行,目标6:保障编制内执法车辆安全使用，更新执法车辆2台;目标7:确保实现“违法建设查处率达100%”、违法建设拆除率100%、新增违法建设逐步实现“零”记录的工作目标;目标8:完成市政设施基础数据统计上报及风险隐患排查工作。 | 开展县城区范围内规范泔水收集、运输和处理，从根本上杜绝“垃圾猪”和“地沟油”，保障市民饮食健康，避免餐厨垃圾肆意排放；全面掌控市政设施运行情况和风险隐患;严控违法违建产生，逐步清除存量违法建设，控制新增违建情况发生;以“环境提升”为着力点，全力推进市容市貌的改善和人居环境优化。 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 成本指标 | 预算控制成本 | 3 | ≦310.3万元 | 179.36 | 3 |  |
|  |  | 数量指标 | 直饮水点维护和管理 | 2 | 20个 | 18个 | 1.8 | 直饮水点2个点未维护到位 |
|  |  |  | 违法违建拆除工作完成率 | 3 | ≧85% | ≧85% | 3 |  |
|  |  |  | 更新执法执勤车辆 | 2 | 2台 | 0 | 0 | 本年度未完成更新执法执勤车辆 |
|  |  |  | 市政设施调查信息采集完成率 | 3 | 100% | 100% | 3 |  |
|  |  |  | 节日氛围营造 | 3 | 2节 | 2节 | 3 |  |
|  |  |  | “牛皮癣”清理路段 | 3 | 55条 | 55条 | 3 |  |
|  |  | 数量指标 | “牛皮癣”清查督查情况 | 2 | 2次/日 | 2次/日 | 2 |  |
|  |  | 数量指标 | 执法亭维护和管理 | 2 | 11个 | 11个 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 主、次干道“牛皮癣”清洁率 | 2 | ≧95% | 90% | 1 |  |
|  |  |  | 市政设施风险隐患排查率 | 3 | 100% | 100% | 3 |  |
|  |  |  | 餐厨垃圾收运质量验收合格率 | 3 | 100% | 100% | 3 |  |
|  |  |  | 直饮水点合格运行率 | 3 | 100% | 100% | 3 |  |
|  |  |  | 11个城管（环卫）执法亭 | 2 | 100% | 100% | 2 |  |
|  |  |  | 市政设施普查覆盖率 | 5 | 100% | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 投诉处理率 | 4 | 100% | 100% | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 投诉和媒体曝光批评后处理时效 | 5 | ≦2小时 | ≦2小时 | 5 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 长效管理机制健全性 | 10 | 健全 | 健全 | 10 |  |
|  |  |  | 县城区餐饮垃圾收运覆盖率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 违章建筑案件处置率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 市民满意度 | 10 | ≧95% | 90% | 9 |  |
| 总分 | 100 |  | 91.6 |  |