附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标自评表  （2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目支出名称 | | | 就业专项经费 | | | 项目负责人及电话 |  | | | | |
| 主管部门 | | | 永兴县财政局 | | | 实施单位 | 永兴县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 资金情况  （万元） | | |  | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | | 得分 |
| 年度资金总额： | | 2356.26 | 2048.56 | | 10 | 86.94% | | 8.7 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 2317 | 2009.3 | | - |  | | - |
| 上年结转资金 | | 39.26 | 39.26 | | - |  | | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
| 总目标是保持全县就业局势总体稳定，努力实现更加充分和更高质量的就业。年度绩效目标是2022年实现城镇新增就业人数0.4400万人，城镇调查失业率控制在5.5%左右，城镇登记失业率控制在4.5%以内。 | | | | | 全县实现城镇新增就业0.4463万人，超额完成0.4400万人的年度任务；城镇调查失业率年度平均值为3.3%，低于国家、省5.5%左右的控制目标；城镇登记失业率3.29%，控制在4.5%目标范围内。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | | |
| 产  出  指  标  (50分) | 数量指标 | | 享受社会保险补贴人员数量 | 6 |  | 704人 | | 6 |  | | |
| 享受公益性岗位补贴人员数量 | 5 |  | 134人 | | 5 |  | | |
| 享受就业见习补贴人员数量 | 3 | 0.006 | 0.0064 | | 3 |  | | |
| 质量指标 | | 职业培训补贴发放准确率 | 3 | ≥95% | 100% | | 3 |  | | |
| 接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例 | 3 | ≥80% | 100% | | 3 |  | | |
| 社会保险补贴发放准确率 | 3 | ≥98% | 100% | | 3 |  | | |
|  | 质量指标 | | 公益性岗位补贴发放准确率 | 3 | ≥98% | 100% | | 3 |  | | |
| 就业见习补贴发放准确率 | 3 | ≥98% | 100% | | 3 |  | | |
| 求职创业补贴发放准确率 | 3 | ≥98% | 100% | | 3 |  | | |
| 时效指标 | | 资金在规定时间内下达率 | 3 | ≥98% | 100% | | 3 |  | | |
| 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 3 | ≥98% | 100% | | 3 |  | | |
| 成本指标 | | 职业培训补贴人均标准 | 6 | 1000元 | 1396元 | | 6 |  | | |
| 职业技能鉴定补贴人均标准 | 6 | 150元 | 150元 | | 6 |  | | |
| 效  益  指  标  (30分) | 经济效益  指标 | | 城镇新增就业人数 | 10 | 70万人 | 0.4463 | | 10 |  | | |
| 城镇调查失业率 | 5 | 5.5%以内 | 5.5%以内 | | 5 |  | | |
| 失业人员再就业人数 | 5 | 30万人 | 0.2075 | | 5 |  | | |
| 就业困难人员就业人数 | 5 | 10万人 | 0.0678 | | 5 |  | | |
| 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 15 | 0起 | 0起 | | 15 |  | | |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象  满意度指标 | | 公共就业服务满意度 | 5 | ≥85% | 95% | | 5 |  | | |
| 就业扶持政策经办服务满意度 | 5 | ≥90% | 95% | | 4 |  | | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | | **99** |  | | |