附件

| 专项资金绩效目标自评表 （2022年度） |
| --- |
| 项目支出名称 | 农村公交（客运）特殊人群优惠票价补贴 | 项目负责人及电话 | 李士平 |
| 主管部门 | 永兴县交通运输局 | 实施单位 | 永兴县道路运输服务中心 |
| 资金情况 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金额： | 300 | 270 | 10 | 90% | 9 |
|  | 其中：本级财政拨款 | 300 | 270 | - | 90% | - |
|  | 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  | 为保障农村群众出行便捷，让广大人民群众享受到县委、县政府惠民政策，确保农村公交（农村区域客运）特殊人群乘车优惠票价补贴公开、公平发放，促进农村公交（农村区域客运）更好地服务农村。 | 有效确保农村特殊群体人员享受到我县的惠民政策，促进我县农村公交（客运）事业正常发展，更好服务于“三农”工作。目前运营公交车线路72条，农客班车线路7条，共投入运营公交车91台、农客班车33台。保证了农村群众安全出行，节约了农村群众出行成本300万元以上。建制行政村通车率100%，节约群众出行时间每天≥1500小时以上，减少二氧化碳排放量0.12万吨以上。 |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 成本指标 | 预算资金300万元 | 4 | 300万元 | 270万元 | 4 |  |
|  |  |  | 公交占补贴总额80%，客运占补贴20%。 | 4 | 216万元/54万元 | 216万元/54万元 | 4 |  |
|  |  |  | 营运天数占补贴金额60%，运营里程占补贴金额40%。 | 4 | 162万元/108万元 | 162万元/108万元 | 4 |  |
|  |  |  | 区域平均补贴系数 | 4 | 柏林、鲤鱼塘片区1.1/马田、高亭司镇片区1.0 | 柏林、鲤鱼塘片区1.1/马田、高亭司镇片区1.0 | 4 |  |
|  |  | 数量指标 | 公交车线路条数 | 4 | 72条 | 72条 | 4 |  |
|  |  |  | 农客班车线路条数 | 3 | 7条 | 7条 | 3 |  |
|  |  |  | 公交车数量 | 3 | 91台 | 91台 | 3 |  |
|  |  |  | 农客班车数量 | 3 | 33台 | 33台 | 3 |  |
|  |  |  | 年度公交车运营里程 | 3 | ≥360折算标台数 | 360天 | 3 |  |
|  |  |  | 农客班线车辆运营天数 | 3 | 360天 | 360天 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 运输安全交通事故死亡率 | 4 | 0 | 0 | 4 | 偶尔有修路时摩托车刮擦导致的小事故 |
|  |  |  | 承运人责任险投保率 | 3 | 100% | 100% | 3 |  |
|  |  |  | 车辆安检通过率 | 4 | 100% | 100% | 4 |  |
|  |  |  | 重大突发公共事件应急处置率 | 4 | 100% | 100% | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 班次准时率 | 4 | ≥95% | ≥95％ | 4 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 节约农村群众出行成本 | 8 | ≥300万元 | 300万元 | 8 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 享受优惠政策 | 5 | 效果明显 | 效果明显 | 5 |  |
|  |  |  | 建制行政村通车率 | 5 | 100% | 100% | 4 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 减少二氧化碳排放量 | 6 | ≥0.1万吨 | 0.12万吨 | 6 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 节约群众出行时间 | 6 | 每天≥1500小时 | 每天≥1500小时 | 6 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥97% | ≥97% | 10 |  |
| 总分 | 100 |  |  | 99 |  |