附件

| 项目支出绩效目标自评表 （2022年度） |
| --- |
| 项目支出名称 | 教育教学经费 | 项目负责人及电话 |  |
| 主管部门 | 永兴县教育局 | 实施单位 | 教育局相关股室 |
| 资金情况 （万元） |  | 全年预算（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 1430.8 | 1430.8 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：本级财政 拨款 | 1380.8 | 1380.8 | - | 100% | - |
|  | 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  | 提高教育教学水平，促进城乡教育均衡发展，保障经费及时到位。 | 1.教研教改、考试经费420万元； 2.继续教育经费492.8万元； 3.民办教育发展资金、政府购买学位经费360万元； 4.高、中考设备、学生安全监控、招生平台建设60万元； 5.教学设备采购80万元； 6.武术进校园经费18万元。 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量 指标 | 教育组织大型学生考试的次数（≥*次） | 3 | ≥6次 | 6次 | 3 |  |
|  |  |  | 组织教研教改（教学研究、课题改革等）的次数（≥*次） | 3 | ≥200次 | 215次 | 3 |  |
|  |  |  | 在职教师继续教育人次（≥**人） | 3 | ≥3000人 | 6467人 | 3 |  |
|  |  |  | 定向培养免费师范生人数（≥**人） | 3 | ≥962人 | 962人 | 3 |  |
|  |  |  | 政府购买学位（≥**人） | 3 | ≥800人 | 800人 | 3 |  |
|  |  |  | 教育城域网络覆盖学校个数 | 3 | 113所 | 113所 | 3 |  |
|  |  | 质量 指标 | 各项经费按补助标准足额拨付率（≥**%） | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效 指标 | 项目实施时间 | 5 | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 | 5 |  |
|  |  |  | 预算资金到位及时率（≥**%） | 5 | 100% | 100% | 5 |  |
|  |  | 成本 指标 | 大型考试补助标准 | 3 | 500元/人.次 | 500元/人.次 | 3 |  |
|  |  |  | 免费师范生培训成本标准 | 3 | 8600元/人.年 | 8600元/人.年 | 3 |  |
|  |  |  | 政府购买学位标准 | 3 | 4500元/人.年 | 4500元/人.年 | 3 |  |
|  |  |  | 城域网租赁成本（≦**万元/年） | 3 | ≦80万元/年 | ≦80万元/年 | 3 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益指标 | 对全县教育教学的促进率（≥**%） | 7 | 100% | 100% | 7 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 符合永兴县“十四五”教育发展规划率（≥**%） | 7 | 100% | 100% | 7 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 降低项目对周边环境的影响率（≥**%） | 8 | 100% | 100% | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高教育教学质量 | 8 | 稳步提升 | 稳步提升 | 8 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度（≥**%） | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  |