|  |
| --- |
| **农产品质量安全项目支出绩效目标自评表** **（2022年度）** |
| 项目支出名称 | 农产品质量安全监管　 | 项目负责人及电话 | 袁小飞　 |
| 主管部门 | 　县农业农村局 | 实施单位 | 农产品质量安全监管股　 |
| 资金情况（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 57　 | 　57 | 10 | 　100% | 　10 |
| 其中：本级财政拨款 | 27　 | 27　 | - | 　 | - |
| 其他资金 | 30　 | 　30 | - | 　 | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 履行好农产品质量安全属地管理责任，完成好上级工作任务要求，确保我县农产品质量安全，县域内不发生重大农产品质量安全事故，完成上级考核任务。农产品抽检合格率97.5%以上。 | 县域内未发生农产品质量安全事故，上级抽检合格率99.6%，农产品质量安全、质量强县、食品安全考核位列全市前列。　 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标(50分) | 成本指标 | 检测中心“双认证”及定量检测　 | 　10 | ≦22万元　 | 　34 | 10 | 　 |
| 乡镇试剂（农残、兽残）及检测 | 3 | ≦12万元 | 11 | 3 |  |
| 专项整治 | 3 | ≦10万元 | 4 | 3 |  |
| 合格证试行 | 3 | ≦5万元 | 2 | 3 |  |
| 农产品追溯管理和“身份证”管理 | 3 | ≦3万元 | 1 | 3 |  |
| “两品一标”农产品认证监管 | 3 | ≦5万元 | 5 | 3 |  |
| 数量指标 | 种植业农产品定量检测 | 　3 | 200批次 | 300 | 3 | 省市监测文件规定　 |
| 养殖业农产品定量检测 | 3 | 100批次 | 100 | 3 | 省市监测文件规定 |
| 稻谷定量检测 | 3 | 300批次 | 100 | 3 | 省市监测文件规定 |
| 农残速测 | 3 | 9600 | 9600 | 3 |  |
| 质量指标 | 检测合格率　 | 　10 | 97.5 　 | 99.25 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间　 | 　3 | 2022年底　 | 12月31日 | 3 | 　 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 农民收入　 | 　8 | 增加　 | 持续增加 | 8 | 　 |
| 社会效益指标 | 农产品市场竞争力　 | 　8 | 增强　 | 　持续增强 | 8 | 　 |
| 生态效益指标 | 环境污染值　 | 7　 | 减少 | 　减少 | 7 | 　 |
| 可持续影响指标 | 农产品品牌美誉度　 | 　7 | 增强 | 　持续增强 | 7 | 　 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度　 | 　10 | 　98% | 　98.2% | 10 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| **总分** | **100** |  | **100** | 　 |