|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年农村环境整治绩效目标自评表** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 永兴县农村环境整治项目 | | 项目负责人及联系电话 | 刘勇 | | | | |
| 主管部门 | | 永兴县农业农村局 | | 实施单位 | 永兴县乡村振兴办 | | | | |
| 资金情况 （万元） | | 年度资金总额 | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | | 执行率（B/A） | |
| 1706 | 1789.13 | 10 | | 105% | |
| 其中：本年财政拨款 | | 1706 | 1789.13 |  | | 105% | |
| 其他资金 | |  |  |  | |  | |
| 总体目标 | 年度目标任务 | | | | | | | | |
| 1.新（改）建农村户厕2700座。2.创建县级美丽乡村16个、市、省级美丽乡村、精品村3个。 3.保障全县246个村（社区）日常环境卫生整治保洁工作。 | | | | | | | | |
| 年度目标完成情况 | | | | | | | | |
| 1.新（改）建农村户厕3269座。2.创建县级美丽乡村个、市、省级美丽乡村、精品村27个。 3.保障全县246个村（社区）日常环境卫生整治保洁工作。 | | | | | | | | |
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 新（改）建卫生厕所(座） | | 10 | 2700 | 3269 | 10 |  |
| 创建美丽乡村（个） | | 10 | 19 | 27 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 投入资金 | | 10 | 1706 | 1789.13 | 10 |  |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 社会资本投入（万元） | | 8 | 5000 | 5060 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 新增宜居宜业村庄（个） | | 8 | 22 | 27 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 新增绿化面积（平方米） | | 7 | ≧15000 | 16500 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 项目使用年限 | | 7 | 20年 | 20年 | 7 |  |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 10 | ≥95% | 96% | 10 |  |
| 总分 | | | | | 100 |  | | 100 |  |